## ผลก่อหนี้ต้นปี
รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุงก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ | รายการ | หน่วยนับ | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณประจำปี |  |  |  |  | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนพัสดุ (เฉพาะงบปีเดียว) |  |  |  |  | เลขที่ | ลงนามสัญญา | ส่งมอบ | วันที่ครบกำหนด | วันที่ผู้ขาย | วันที่ส่วนพัสดุ | เลขที่ใบสั่ง (PO) | หมายเหตุ/
[5 empty] | งบผูกพันต่อเนื่อง | งบปีเดียว | อยู่ระหว่างจัดทำ PR | ดำเนินการส่งถึงพัสดุ | ราคากลาง | จัดซื้อ/จ้าง | วันพิจารณาผล | ก่อหนี้ผูกพัน | เหลือจ่าย/งปม. | เหลือจ่าย/ราคากลาง | สัญญา |  | (วัน) | ส่งมอบตามสัญญา | ส่งมอบพัสดุ | ตรวจรับเรียบร้อย | ในระบบ SAP
| รวมงบประมาณ เงินรัฐ+เงินรายได้ |  |  |  | 379669320 | 637138800 | #REF! | #REF! | 594064424.5 | 0 | - | 534915715 | 101623085 | 57621138.75
[5 empty] | 1016808120 |  | #REF! |  |  |  |  | 83.9559 | 15.9499
| เงินรัฐ |  |  |  | 345641800 | 594407800 | 0 | 594407800 | 552953430 | 0 | - | 498963315 | 95444485 | 53990115 | [8 empty] | รอทำ PO | ทำแล้ว
| หน่วยงานส่ง PR ถึงส่วนพัสดุ 100% วันที่ 29 ธันวาคม 2563 |  |  |  | 940049600 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 83.9429 | 16.0571 | [9 empty] | 3358000 | 531557715
| ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |  |  |  |  | 467953800 | 0 | 467953800 | 433103930 | 0 | - | 395103315 | 72850485 | 38000615 | [9 empty] | 534915715
1 | เตียงไฟฟ้าพิเศษและตู้ข้างเตียงและโต๊ะข้างเตียง | ชุด | 360 | 130000 |  | 46800000 |  | 46800000 | 42237000 |  |  | 33199913 | 13600087 | 9037087 | 82/2564 | 2021-03-31 | 120 | 2021-07-29 |  |  | 8010000343 |  | รัฐ | 498963315
2 | เตียงสำหรับตรวจโรคปรับด้วยระบบไฟฟ้า | เตียง | 28 | 200000 |  | 5600000 |  | 5600000 | 5054000 |  |  | 3400087 | 2199913 | 1653913 | [7 empty] | ศิราณีย์ | เงินเหลือจ่าย
3 | เตียงผู้ป่วยยูนิตพิเศษปรับไฟฟ้าพร้อมที่นอนลดแรงกดทับ | เตียง | 23 | 500000 |  | 11500000 |  | 11500000 | 10378000 |  |  | 10350000 | 1150000 | 28000 | [6 empty] | 8010000345 | PR 2020000179 | รายได้ | 35952400
4 | รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Strecher) | คัน | 43 | 200000 |  | 8600000 |  | 8600000 | 7760000 |  |  | 7740000 | 860000 | 20000 | [6 empty] | 8010000345 | 81600000
5 | รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในห้องผ่าตัดชนิดเอ็กซเรย์ได้ | คัน | 10 | 200000 |  | 2000000 |  | 2000000 | 1805000 |  |  | 1800000 | 200000 | 5000 | 83/2564 | 2021-03-30 | 120 | 2021-07-28 |  |  | 8010000345 |  |  | 101623085
6 | เตียงรอคลอด | เตียง | 4 | 350000 |  | 1400000 |  | 1400000 | 1263000 |  |  | 1240000 | 160000 | 23000 | [6 empty] | 8010000345 |  | รัฐ | 95444485
7 | เตียงตรวจภายในและเตียงคลอดไฟฟ้า | เตียง | 4 | 350000 |  | 1400000 |  | 1400000 | 1263000 |  |  | 1240000 | 160000 | 23000 | [6 empty] | 8010000345 |  | รายได้ | 6178600
8 | เตียงผู้ป่วยปรับไฟฟ้า | เตียง | 4 | 200000 |  | 800000 |  | 800000 | 722000 |  |  | 720000 | 80000 | 2000 | [6 empty] | 8010000345
9 | เตียงตรวจภายใน เตียงคลอด เตียงรอคลอด | เตียง | 10 | 350000 |  | 3500000 |  | 3500000 | 3158000 |  |  | 2330000 | 1170000 | 828000 | 84/2564 | 2021-03-31 | 120 | 2021-07-29 |  |  | 8010000344 |  | 3094000 | 98529085
10 | โคมไฟสำหรับทำหัตถการ | ชุด | 25 | 300000 |  | 7500000 |  | 7500000 | 6769000 |  |  | 6400000 | 1100000 | 369000 | 42/2564 | 2021-01-28 | 120 | 2021-05-28 |  |  | 8010000265
11 | เครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้าย | เครื่อง | 5 | 900000 |  | 4500000 |  | 4500000 | 4061000 |  |  | 3900000 | 600000 | 161000 | 38/2564 | 2021-02-02 | 120 | 2021-06-02 |  |  | 8010000261 | ศุภรัตน์
12 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน | เครื่อง | 4 | 850000 |  | 3400000 |  | 3400000 | 3069000 |  |  | 2860000 | 540000 | 209000 | 39/2564 | 2021-02-02 | 120 | 2021-06-02 |  |  | 8010000262 | PR 2020000178
13 | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ | เครื่อง | 87 | 64000 |  | 5568000 |  | 5568000 | 5025000 |  |  | 4980315 | 587685 | 44685 | 40/2564 | 2021-01-29 | 120 | 2021-05-29 |  |  | 8010000263 | 22719000
14 | ชุดสว่านเจาะและเลื่อยงานผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก | ชุด | 1 | 1751000 |  | 1751000 |  | 1751000 | 1580000 |  |  | 1560000 | 191000 | 20000 | 41/2564 | 2021-02-04 | 120 | 2021-06-04 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 8010000264
15 | เครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ ข้างเตียง | ชุด | 10 | 650000 |  | 6500000 |  | 6500000 | 6175000
16 | เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (monitor) | เครื่อง | 23 | 450000 |  | 10350000 |  | 10350000 | 9832000
17 | เครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ | ชุด | 6 | 650000 |  | 3900000 |  | 3900000 | 3705000
18 | เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพสำหรับเคลื่อนย้าย | เครื่อง | 8 | 450000 |  | 3600000 |  | 3600000 | 3420000
19 | เครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบมีล้อเข็น | เครื่อง | 36 | 90000 |  | 3240000 |  | 3240000 | 3078000
20 | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด (EKG 12 lead) | เครื่อง | 10 | 250000 |  | 2500000 |  | 2500000 | 2375000
21 | เครื่องวัดสัญญาณชีพ (Vital sign monitor) | เครื่อง | 2 | 365000 |  | 730000 |  | 730000 | 693000
22 | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา | เครื่อง | 13 | 55000 |  | 715000 |  | 715000 | 679000 |  |  | 63000000 | 5065000 | 1660000 | 30/2564 | 2021-01-18 | 120 | 2021-05-18 |  |  | 8010000252 | ปราณี
23 | ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ | เครื่อง | 4 | 150000 |  | 600000 |  | 600000 | 570000 | [12 empty] | PR 2020000162
24 | เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ (Fetal monitor) | เครื่อง | 2 | 300000 |  | 600000 |  | 600000 | 570000 | [12 empty] | 68065000
25 | เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบศูนย์กลางพร้อมเครื่องติดตาม | ชุด | 2 | 10000000 |  | 20000000 |  | 20000000 | 19000000
26 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ | เครื่อง | 1 | 4500000 |  | 4500000 |  | 4500000 | 4275000
27 | เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ | ชุด | 1 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 | 950000
28 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด 2 เฟส | เครื่อง | 11 | 480000 |  | 5280000 |  | 5280000 | 5016000
29 | เครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้าย | ชุด | 7 | 650000 |  | 4550000 |  | 4550000 | 4322000
30 | เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารก | เครื่อง | 6 | 700000 |  | 4200000 |  | 4200000 | 3990000 |  |  | 2856000 | 1344000 | 1134000 | 27/2564 | 2021-01-25 | 120 | 2021-05-25 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 8010000256
31 | เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลืองชนิดหลอด LED | เครื่อง | 10 | 300000 |  | 3000000 |  | 3000000 | 2850000 |  |  | 2500000 | 500000 | 350000 | [6 empty] | 8010000259
32 | ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย | ตู้ | 2 | 600000 |  | 1200000 |  | 1200000 | 1140000 |  |  | 890000 | 310000 | 250000 | 28/2564 | 2021-01-25 | 120 | 2021-05-25 |  |  | 8010000259 | ศิราณีย์
33 | ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ | ตู้ | 19 | 600000 |  | 11400000 |  | 11400000 | 10830000 |  |  | 7980000 | 3420000 | 2850000 | [6 empty] | 8010000259 | 38560000
34 | เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลืองแบบผ้าห่ม | เครื่อง | 5 | 300000 |  | 1500000 |  | 1500000 | 1187000 |  |  | 787000 | 713000 | 400000 | 27/2564 | 2021-01-25 | 120 | 2021-05-25 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 8010000256 | PR2020000145
35 | เครื่องผสมออกซิเจน (Oxygen blender) | เครื่อง | 8 | 70000 |  | 560000 |  | 560000 | 494000 |  |  | 448000 | 112000 | 46000 | 29/2564 | 2021-01-28 | 120 | 2021-05-28 |  |  | 8010000257
36 | เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด | เครื่อง | 13 | 900000 |  | 11700000 |  | 11700000 | 11115000 |  |  | 6851000 | 4849000 | 4264000 | 27/2564 | 2021-01-25 | 120 | 2021-05-25 |  |  | 8010000256
37 | เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดฯชนิดความถี่สูง | เครื่อง | 2 | 1500000 |  | 3000000 |  | 3000000 | 2850000 |  |  | 2790000 | 210000 | 60000 | 62/2564 | 2021-03-18 | 90 | 2021-06-16 |  |  | 8010000347
38 | เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด | เครื่อง | 2 | 1000000 |  | 2000000 |  | 2000000 | 1900000 |  |  | 1600000 | 400000 | 300000 | [6 empty] | 8010000347
40 | เตียงออกกำลังกายปรับระดับด้วยไฟฟ้า (Bobath table) | เตียง | 10 | 249000 |  | 2490000 |  | 2490000 | 1615000 |  |  | 950000 | 1540000 | 665000
41 | เตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า | เตียง | 8 | 189000 |  | 1512000 |  | 1512000 | 912000 |  |  | 561000 | 951000 | 351000 | 36/2564 | 2021-02-16 | 120 | 2021-06-16 |  |  | 8010000269
46 | เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (Traction) | เครื่อง | 2 | 375000 |  | 750000 |  | 750000 | 665000 |  |  | 359000 | 391000 | 306000
42 | ลู่วิ่ง (Treadmill) | เครื่อง | 2 | 539000 |  | 1078000 |  | 1078000 | 760000 |  |  | 725000 | 353000 | 35000 | 65/2564 | 2021-03-23 | 120 | 2021-07-21 |  |  | 8010000331 | ปราณี
43 | เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น(Shortwave diathermy) | เครื่อง | 2 | 530000 |  | 1060000 |  | 1060000 | 713000 |  |  | 665000 | 395000 | 48000 | 66/2564 | 2021-03-26 | 120 | 2021-07-24 |  |  | 8010000332 | PR2020000172
44 | เครื่องบำบัดด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High-Power laser therapy) | เครื่อง | 1 | 950000 |  | 950000 |  | 950000 | 903000 |  |  | 855000 | 95000 | 48000 | [7 empty] | 16588000
45 | จักรยานปั่นขา (Leg ergometer) | เครื่อง | 2 | 399000 |  | 798000 |  | 798000 | 627000 |  |  | 580000 | 218000 | 47000 | 76/2564 | 2021-04-08 | 120 | 2021-08-06 |  |  | 8010000335
46 | เตียงช่วยฝึกยืนปรับระดับลาดเอียงผู้ใหญ่ (Tilt table) | เครื่อง | 2 | 275000 |  | 550000 |  | 550000 | 190000 |  |  | 190000 | 360000 | 0 | 75/2564 | 2021-04-08 | 120 | 2021-08-06 |  |  | 8010000334
47 | ชุดฝึกยืนพยุงเดินและป้องกันการหกล้ม | ชุด | 1 | 1200000 |  | 1200000 |  | 1200000 | 1093000 |  |  | 1090000 | 110000 | 3000 | 77/2564 | 2021-04-08 | 120 | 2021-08-06 |  |  | 8010000333
48 | เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า | เครื่อง | 10 | 260000 |  | 2600000 |  | 2600000 | 2375000 |  |  | 800000 | 1800000 | 1575000 | 78/2564 | 2021-03-31 | 120 | 2021-07-29 |  |  | 8010000336
49 | เครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave therapy) | เครื่อง | 1 | 3600000 |  | 3600000 |  | 3600000 | 1045000 |  |  | 1880000 | 1720000 | -835000
50 | ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ในรถ | ชุด | 2 | 850000 |  | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 |  |  | 1678000 | 22000 | 22000 | 68/2564 | 2021-03-24 | 90 | 2021-06-22 |  |  | 8010000315
51 | เครื่องส่องกล้องไมโครสโคปของแผนกหู คอ จมูก | ชุด | 1 | 900000 |  | 900000 |  | 900000 | 900000 |  |  | 839000 | 61000 | 61000 | 69/2564 | 2021-03-23 | 120 | 2021-07-21 |  |  | 8010000316 | วิมลรัศมิ์
52 | เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ | ชุด | 4 | 150000 |  | 600000 |  | 600000 | 532000 |  |  | 512000 | 88000 | 20000 | 46/2564 | 2021-01-18 | 120 | 2021-05-18 |  |  | 8010000284 | PR2020000002
53 | กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ | ชุด | 2 | 550000 |  | 1100000 |  | 1100000 | 993000 |  |  | 976000 | 124000 | 17000
54 | ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด | ระบบ | 1 | 700000 |  | 700000 |  | 700000 | 665000 |  |  | 600000 | 100000 | 65000 | 12/2564 | 2020-12-28 | 120 | 2021-04-27 |  |  | 8010000230 | PR2020000160
55 | รถเข็นจ่ายยาผู้ป่วยใน และอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 30 | 530000 |  | 15900000 |  | 15900000 | [13 empty] | วิมลรัศมิ์
56 | ระบบจ่ายยาผู้ป่วยในแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ประกอบ | ระบบ | 1 | 13900000 |  | 13900000 |  | 13900000 | 42560000 |  |  | 34000000 | 10800000 | 8560000 | 14/2564 | 2021-01-08 | 180 | 2021-07-07 |  |  | 8010000232 | PR2020000138
57 | เครื่องเก็บและจ่ายยาที่ต้องการความปลอดภัยสูง | เครื่อง | 3 | 5000000 |  | 15000000 |  | 15000000
58 | ชุดครุภัณฑ์งานซักรีด | ชุด | 1 | 22367000 |  | 22367000 |  | 22367000 | 21250000 |  |  | 21000000 | 1367000 | 250000 | 11/2564 | 2020-12-22 | 180 | 2021-06-20 |  |  | 8010000239 | PR2020000132
59 | เครื่องเลเซอร์สแกนแบบ 3 มิติ (OCT) | เครื่อง | 1 | 6500000 |  | 6500000 |  | 6500000 | 6175000 |  |  | 6170000 | 330000 | 5000 | 59/2564 | 2021-03-19 | 120 | 2021-07-17 |  |  | 8010000351
60 | เครื่องตรวจกระจกตาละเอียดแบบถ่ายภาพแผนที่ | เครื่อง | 1 | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 | 4750000 |  |  | 4730000 | 270000 | 20000 | 19/2564 | 2021-01-13 | 120 | 2021-05-13 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 8010000241
61 | เครื่องสลิท แล้มป์ (Slit lamp) | ชุด | 2 | 2100000 |  | 4200000 |  | 4200000 | 3990000 |  |  | 3900000 | 300000 | 90000 | 20/2564 | 2021-01-14 | 120 | 2021-05-14 |  |  | 8010000243
62 | เครื่อง Phacoemulsification พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 1 | 3500000 |  | 3500000 |  | 3500000 | 3325000 |  |  | 3170000 | 330000 | 155000 | 21/2564 | 2021-01-12 | 120 | 2021-05-12 |  |  | 8010000244 | ปราณี
63 | ตัวกำเนิด SLT laser พร้อมชุด Lens | ชุด | 1 | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 | 2850000 |  |  | 2800000 | 200000 | 50000 | 22/2564 | 2021-01-13 | 120 | 2021-05-13 |  |  | 8010000246 | PR2020000156
64 | เครื่องวัดความยาวลูกตาแบบใช้แสงเลเซอร์ | เครื่อง | 1 | 2700000 |  | 2700000 |  | 2700000 | 2565000 |  |  | 2450000 | 250000 | 115000 | 23/2564 | 2021-01-13 | 120 | 2021-05-13 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 8010000247
65 | เครื่องตรวจลานสายตาแบบคอมพิวเตอร์ (เครื่อง CTVF) | เครื่อง | 1 | 2600000 |  | 2600000 |  | 2600000 | 2470000 |  |  | 2270000 | 330000 | 200000 | 23/2564 | 2021-01-13 | 120 | 2021-05-13 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 8010000247
66 | เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดไดโอดเลเซอร์ | ชุด | 1 | 2400000 |  | 2400000 |  | 2400000 | 2280000 |  |  | 2200000 | 200000 | 80000 | 22/2564 | 2021-01-13 | 120 | 2021-05-13 |  |  | 8010000246
67 | กล้องตรวจตาขยายแบบลำแสงชนิดดิจิทัล | ชุด | 1 | 2100000 |  | 2100000 |  | 2100000 | 1995000 |  |  | 1950000 | 150000 | 45000 | 20/2564 | 2021-01-14 | 120 | 2021-05-14 |  |  | 8010000243
68 | เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก | ชุด | 1 | 45000000 |  | 45000000 |  | 45000000 | 42750000 |  |  | 42500000 | 2500000 | 250000 | 34/2564 | 2021-01-28 | 180 | 2021-07-27 |  |  | 8010000251
69 | เครื่องซีทีสแกนไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ | ชุด | 1 | 28890000 |  | 28890000 |  | 28890000 | 27445000 |  |  | 27345000 | 1545000 | 100000 | 35/2564 | 2021-02-02 | 180 | 2021-08-01 |  |  | 8010000253 | ศิราณีย์
70 | เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล | ชุด | 1 | 15000000 |  | 15000000 |  | 15000000 | 14250000 |  |  | 14150000 | 850000 | 100000 | 33/2564 | 2021-02-01 | 180 | 2021-07-31 |  |  | 8010000254 | PR2020000173
71 | เครื่องเอกซเรย์ระบบฟลูออโรสโคป | ชุด | 1 | 13000000 |  | 13000000 |  | 13000000 | 12350000 |  |  | 12250000 | 750000 | 100000 | 35/2564 | 2021-02-02 | 180 | 2021-08-01 |  |  | 8010000253
72 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง | ชุด | 3 | 4200000 |  | 12600000 |  | 12600000 | 11970000 |  |  | 11900000 | 700000 | 70000 | 85/2564 | 2021-03-31 | 180 | 2021-09-27 |  |  | 8010000346
73 | เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก 3 ส่วน | ชุด | 1 | 3500000 |  | 3500000 |  | 3500000 | 3325000 |  |  | 3150000 | 350000 | 175000 | 32/2564 | 2021-01-28 | 180 | 2021-07-27 |  |  | 8010000255
74 | หัวเกย์ซักชั่น ชนิด 2 ระบบ | ฃุด | 118 | 25800 |  | 3044400 |  | 3044400 | 2802500 |  |  | 2100000 | 944400 | 702500 | 15/2564 | 2021-01-15 | 120 | 2021-05-15 |  |  | 8010000301 | วิมลรัศมิ์
75 | เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย (hypo-hyperthermia) | เครื่อง | 2 | 1500000 |  | 3000000 |  | 3000000 | 1900000 |  |  | 1380000 | 1620000 | 520000 | 79/2564 | 2021-03-31 | 120 | 2021-07-29 |  |  | 8010000337 | ศุภรัตน์
76 | ผ้าห่มลมร้อนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ (patient warmer) | ชุด | 13 | 75000 |  | 975000 |  | 975000 | 925000 |  |  | 900000 | 75000 | 25000 | 80/2564 | 2021-03-29 | 120 | 2021-07-27 |  |  | 8010000338 | PR205000076
77 | ชุดดับเพลิงในอาคาร | ชุด | 6 | 220400 |  | 1322400 |  | 1322400 | 1256280 |  |  | 1300000 | 22400 | -43720 | 63/2564 | 2021-03-19 | 120 | 2021-07-17 |  |  | 8010000326 | ศิราณีย์
78 | สมาร์ททีวี (SMART TV) ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว | เครื่อง | 150 | 8500 |  | 1370000 |  | 1370000 | 1197000 |  |  | 1370000 | 0 | -173000 | 81/2564 | 2021-03-29 | 180 | 2021-09-25 |  |  | 8010000376 | รัตนาพร
79 | ตู้เย็นไม่น้อยกว่า 5 คิว (660,000) | ตู้ | 105 | 6800 |  | 714000 |  | 714000 | 667000 |  |  | 660000 | 54000 | 7000 | 54/2564 | 2021-03-10 | 180 | 2021-09-06 |  |  | 8010000349
80 | ตู้แช่เยือกแข็ง -20 ๐C ความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร | ตู้ | 2 | 480000 |  | 960000 |  | 960000 | 912000 |  |  | 870000 | 90000 | 42000 | [6 empty] | 8010000350 | ปราณี
81 | ตู้เย็นแช่ยา 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 36.5 คิวบิกฟุต | ตู้ | 9 | 100000 |  | 900000 |  | 900000 | 687000 |  |  | 665000 | 235000 | 22000 | 53/2564 | 2021-02-25 | 180 | 2021-08-24 |  |  | 8010000350 | PR2050000075
82 | ตู้เย็นฝาใส 2 ประตู | ตู้ | 7 | 110000 |  | 770000 |  | 770000 | 732000 |  |  | 675000 | 95000 | 57000 | [6 empty] | 8010000350
83 | รถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน (emergency cart) | คัน | 14 | 110000 |  | 1540000 |  | 1540000 | 1449700 | [12 empty] | วิมลรัศมิ์
84 | รถทำหัตถการ (treatment cart) | ชุด | 10 | 100000 |  | 1000000 |  | 1000000 | 940500 |  |  | 3190000 | 235000 | 12925 | 71/2564 | 2021-03-31 | 120 | 2021-07-29 |  |  | 8010000352 | PR2050000082
85 | เสาน้ำเกลือ ชนิดแยกออกจากเตียง (IV pole) | เสา | 59 | 15000 |  | 885000 |  | 885000 | 812725
86 | ตู้ปลอดเชื้อคลาส 2 (BSC Class II) ขนาด 4 ฟุต | ตู้ | 1 | 700000 |  | 700000 |  | 700000 | 700000 |  |  | 620000 | 80000 | 80000 | 4/2564 | 2020-11-04 | 120 | 2021-03-04 |  |  | 8010000238 | ปราณี
87 | เครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน | เครื่อง | 6 | 90000 |  | 540000 |  | 540000 | 457425 |  |  | 456000 | 84000 | 1425 | 56/2564 | 2021-03-15 | 120 | 2021-07-13 |  |  | 8010000348 | PR205000050
88 | คลิปเด็กอ่อน | ชุด | 34 | 16000 |  | 544000 |  | 544000 | 516800 |  |  | 300000 | 244000 | 216800 | 5/2564 | 2020-12-04 | 90 | 2021-03-04 | 2021-02-17 | 2021-03-10 | 8010000224 | วิมลรัศมิ์
| ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล |  |  |  | 22302000 | 25057000 | 0 | 25057000 | 23820000 | 0 | - | 19700000 | 5357000 | 4120000
47359000
1 | จัดหาระบบงบประมาณ (MIS) ค่าจ้างบุคลากร | ระบบ | 1 | 10222800 | 10222800
2 | พัฒนาระบบสารสนเทศรพ.ศกพ ค่าจ้างพัฒนาซอฟ์แวร์ฯ | ระบบ | 1 | 12079200 | 12079200
3 | ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 1 | 25057000 |  | 25057000 |  | 25057000 | 23820000 |  |  | 19700000 | 5357000 | 4120000 | 6/2564 | 2020-12-03 | 90 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 8010000234 | PR217000001
| ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ |  |  |  |  | 6250000 | 0 | 6250000 | 5937500 | 0 | - | 5500000 | 750000 | 437500
1 | ชุดบันทึกทางสรีรวิทยา (Powerlab) | ชุด | 5 | 1250000 |  | 6250000 |  | 6250000 | 5937500 |  |  | 5500000 | 750000 | 437500 | 10/2564 | 2020-12-24 | 120 | 2021-04-23 |  |  | 8010000233 | PR205000080
| ส่วนอาคารสถานที่ |  |  |  | 323339800 | 95147000 | 0 | 95147000 | 90092000 | 0 | - | 78660000 | 16487000 | 11432000
418486800
| สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม |  |  |  | 323339800
1 | อาคารเรียนรวม 6 | งาน | 1 |  | 13063400
2 | อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา | งาน | 1 |  | 84526400
3 | ตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ (อาคาร A , B , C , D) | งาน | 1 |  | 225750000
| สิ่งก่อสร้างปีเดียว |  |  |  |  | 95147000
4 | ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์ฯ | งาน | 1 |  |  | 19500000 |  | 19500000 | 16500000 |  |  | 13488000 | 6012000 | 3012000 | 8/2564 | 2020-12-08 | 300 | 2021-10-04 |  |  | 8010000219 | ภัทรพร
5 | ปรับปรุงสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | งาน | 1 |  |  | 29955000 |  | 29955000 | 27900000 |  |  | 19480000 | 10475000 | 8420000 | 13/2564 | 2021-01-04 | 300 | 2021-10-31 |  |  | 8010000245 | สุภาวดี
6 | อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย | งาน | 1 |  |  | 45692000 |  | 45692000 | 45692000 |  |  | 45692000 | 0 | 0 | 7/2564 | 2020-12-24 | 240 | 2021-08-21 |  |  | 8010000406 | สุภาวดี
| เงินรายได้ |  |  |  | 34027520 | 42731000 | 0 | 42731000 | 41110994.5 | 0 | - | 35952400 | 6178600 | 3631023.75
[5 empty] | 76758520 |  | 42731000
| ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ |  |  |  |  | 19281000 | 0 | 19281000 | 17660994.5 | 0 |  | 17025000 | 1656000 | 508423.75
1 | เครื่องตอกยาเม็ดชนิดสากเดี่ยวแบบใช้ไฟฟ้า | เครื่อง | 3 | 150000 |  | 450000 |  | 450000 | 427500 |  |  | 392000 | 58000 | 35500 | [6 empty] | 8010000237
2 | เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง (Analytical balance 3 digital) | เครื่อง | 5 | 110000 |  | 550000 |  | 550000 | 391352.5 |  |  | 252500 | 297500 | 138852.5 | 17/2564 | 2021-01-20 | 90 | 2021-04-20 |  |  | 8010000237 | ศิราณีย์
3 | ปั๊มลม (Vacuum pump) | ตัว | 10 | 28500 |  | 285000 |  | 285000 | 289702.5 |  |  | 226196 | 58804 | 63506.5 | [6 empty] | 8010000237 | 2427000
4 | ชุดกรองสเตนเลส | ชุด | 10 | 33700 |  | 337000 |  | 337000 | 343272 |  |  | 335000 | 2000 | 8272 | 18/2564 | 2021-01-22 | 90 | 2021-04-22 |  |  | 8010000258 | PR205000002
5 | ชุดกรองแก้ว | ชุด | 10 | 20500 |  | 205000 |  | 205000 | 172296.75 |  |  | 119304 | 85696 | 52992.75 | 17/2564 | 2021-01-20 | 90 | 2021-04-20 |  |  | 8010000237
6 | ชุดกระบอกฉีดยาสำหรับรรจุยาฉีดปริมาตรน้อย | ชุด | 10 | 30000 |  | 300000 |  | 300000 | 62006.5 |  | 300000 | [10 empty] | ศิราณีย์
7 | ชุดกระบอกฉีดยาสำหรับรรจุยาฉีดปริมาตรน้อย | ชุด | 10 | 30000 |  | 300000 |  | 300000 | 65564.25 |  | 300000 | [10 empty] | ศิราณีย์
8 | เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine) | เครื่อง | 1 | 1750000 |  | 1750000 |  | 1750000 | 1662500 |  |  | 1650000 | 100000 | 12500
9 | ชุดทดสอบความเร่งของระบบเกียร์ | ชุด | 1 | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 | 1425000 |  |  | 1400000 | 100000 | 25000
10 | เครื่องทดสอบการควบคุมป้อนกลับ (Feedback Control) | เครื่อง | 1 | 1150000 |  | 1150000 |  | 1150000 | 1092500 |  |  | 1090000 | 60000 | 2500
11 | เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน (Vibration test Set ) | เครื่อง | 1 | 1800000 |  | 1800000 |  | 1800000 | 1710000 |  |  | 1685000 | 115000 | 25000
12 | เครื่องทดลองการไหลของอากาศ (Air Flow Test) | เครื่อง | 1 | 1350000 |  | 1350000 |  | 1350000 | 1282500 |  |  | 1280000 | 70000 | 2500
13 | เครื่องทดสอบการไหลและการสูญเสียในท่อ (Flow or Fiction loss in pipe) | เครื่อง | 1 | 1030000 |  | 1030000 |  | 1030000 | 978500 |  |  | 970000 | 60000 | 8500 | [7 empty] | ศิราณีย์
14 | เครื่องทดสอบความแข็งแบบบริกเนวและร็อคเวลล์ | เครื่อง | 1 | 928000 |  | 928000 |  | 928000 | 881600 |  |  | 880000 | 48000 | 1600 | 89/2564 | 2021-04-22 | 90 | 2021-07-21 |  |  | 8010000368 | 13694000
15 | เครื่องทดสอบการบิด (Torsion Test Set) | เครื่อง | 1 | 691000 |  | 691000 |  | 691000 | 656450 |  |  | 650000 | 41000 | 6450 | [7 empty] | PR2050000060
16 | เครื่องทดสอบการพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ | เครื่อง | 1 | 860000 |  | 860000 |  | 860000 | 817000 |  |  | 810000 | 50000 | 7000
17 | เครื่องทดสอบการนำความร้อน (Heat Conduction Test) | เครื่อง | 1 | 530000 |  | 530000 |  | 530000 | 503500 |  |  | 500000 | 30000 | 3500
18 | ชุดทดลองการแผ่รังสีความร้อน (Radiation Unit) | ชุด | 1 | 920000 |  | 920000 |  | 920000 | 874000 |  |  | 870000 | 50000 | 4000
19 | เครื่องทดลองระบบปั๊ม (Centrifugal Pump Test) | เครื่อง | 1 | 600000 |  | 600000 |  | 600000 | 570000 |  |  | 560000 | 40000 | 10000
20 | ชุดทดลองนิวเมติกส์ควบคุมด้วยพีแอลซี | ชุด | 1 | 295000 |  | 295000 |  | 295000 | 280250 |  |  | 280000 | 15000 | 250
21 | ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุ 4 สถานี | ชุด | 1 | 290000 |  | 290000 |  | 290000 | 275500 |  |  | 275000 | 15000 | 500
งานปรับปรุง
22 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | งาน | 1 | 15600000 |  | 3160000 |  | 3160000 | 2900000 |  | 2021-04-01 | 2800000 | 360000 | 100000 | 93/2564 | รอบริษัทลงนามสัญญา | 120 | - |  |  | 8010000403 | สุภาวดี
(ทดแทนรายการปป.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15.6 ลบ)
| ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล |  |  |  |  | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | - | 447400 | 2600 | 2600
1 | จัดหาเครื่องโทรศัพท์ทดแทนและเพิ่มเติม |  |  |  |  | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 149400 | 600 | 600 | [6 empty] | 8010000424 | รัตนาพร
2 | จัดหาระบบ CCTV |  |  |  |  | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | 298000 | 2000 | 2000 |  | รอบริษัทลงนามสัญญา |  | - |  |  | 8010000373 | รัตนาพร
| ส่วนพัสดุ |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | - | 1000000 | 0 | 0
1 | ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่งพนักงานบรรจุใหม่ |  |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 25/2564 | 2021-01-14 | 45 | 2021-02-28 | 2021-02-23 | 2021-03-08 | 8010000295 | ปราณี
| (จัดซื้อหลายครั้งภายใต้งบประมาณ 1,000,000 บาท) | [13 empty] | เงินเหลือจ่ายจัดซื้อเก้าอี้
| ส่วนอาคารสถานที่ |  |  |  | 34027520 | 22000000 | 0 | 22000000 | 22000000 | 0 | - | 17480000 | 4520000 | 3120000
| สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม |  |  |  | 34027520
1 | อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา-เงินสมทบ | งาน |  |  | 777520
2 | ตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ (อาคาร A , B , C , D) | งาน |  |  | 33250000
| สิ่งก่อสร้างปีเดียว |  |  |  |  | 22000000 | 0 | 22000000 | 22000000 | 0 | - | 17480000 | 4520000 | 3120000 | [7 empty] | สุภาวดี
3 | ปรับปรุงอาคารวิชาการ 3 | งาน |  |  |  | 20600000 |  | 20600000 | 20600000 |  |  | 17480000 | 3120000 | 3120000 | 2/2564 | 2020-10-15 | 210 | 2021-05-13 |  |  | 8010000231 | PR208000003
| งบประมาณคงเหลือจากการทำ PR |  |  |  |  | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 |  |  |  | 1400000
Formulas:
วันที่ครบกำหนด = +[ลงนามสัญญา]+[ส่งมอบ]

## วิสาหกิจ
รายการงบลงทุนหน่วยงานวิสาหกิจ
ที่ | รายการ | งบประมาณ | ราคากลาง | หน่วยงาน | ขั้นตอนดำเนินการ ส่วนพัสดุ |  |  |  | หมายเหตุ
|  |  |  | อยู่ระหว่างทำ TOR | จัดซื้อ/จ้าง | ก่อหนี้ผูกพัน | เหลือจ่าย/งปม. | เหลือจ่าย/ราคากลาง
| หน่วยงานวิสาหกิจ | 57725828 | 47234706.5 | 10028695 | 13495895 | 31887651 | 2313587 | 1863576.5
|  | 100 |  | 17.373 | 23.3793 | 55.2398 | 4.0079
| ศูนย์บริหารทรัพย์สิน | 26936000 | 24972090.5 | 1915000 | 2400000 | 20878079 | 1742921 | 1704011.5
1 | ตู้เสื้อผ้าเหล็ก และโต๊ะอ่านหนังสือแบบเหล็ก | 4800000 | 4800000 |  |  | 4675000 | 125000 | 125000
2 | ลู่วิ่งไฟฟ้า | 250000 | 227000 |  |  | 225000 | 25000 | 2000
3 | ปรับปรุงหอพักอาคารลักษณานิเวศ 4 (23ห้อง) | 250000 | 249952.5 |  |  | 225000 | 25000 | 24952.5
4 | ซ่อมแซมพื้นหอ 4 (23 ห้อง) | 250000 | 244398 |  |  | 240952 | 9048 | 3446
5 | ปรับปรุงหอพักอาคารลักษณานิเวศ 4 (40ห้อง) | 440000 | 434700 |  |  | 393080 | 46920 | 41620
6 | ซ่อมแซมพื้นหอพักลักษณานิเวศ 4 (40 ห้อง) | 430000 | 425040 |  |  | 419047 | 10953 | 5993
7 | เครื่องปรับอากาศ | 201000 | 201000 |  |  | 200000 | 1000 | 1000
8 | ปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักศึกษา 7, 10, 11 และ 13 | 16000000 | 16000000 |  |  | 14500000 | 1500000 | 1500000
9 | ปรับปรุงหอพักอาคารลักษณานิเวศ 4 , 5 | 2400000 | 2390000 |  | 2400000
10 | เครื่องออกกำลังกายม้าปรับระดับ 2 เครื่อง | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
11 | ระบบกรองน้ำหอพัก WU Residence 2 อาคาร | 1800000 |  | 1800000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
12 | โทรทัศน์ Smart TV | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
13 | Notebook | 55000 |  | 55000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ | 2363989 | 2361589 | 0 | 634895 | 1649540 | 79554 | 79554
1 | เครื่องเขย่าสาร | 9500 | 9500 |  |  | 9500 | 0 | 0
2 | โต๊ะเอนกประสงค์ | 9900 | 9900 |  | 9900
3 | โต๊ะตรวจสัตว์หน้าเรียบ | 48792 | 48792 |  | 48792
4 | โต๊ะขาวหน้าเรียบ | 13800 | 13800 |  |  | 12000 | 1800 | 1800
5 | โต๊ะสแตนเลส | 35780 | 35780 |  |  | 35000 | 780 | 780
6 | ชุดทำความสะอาดผ้า | 25280 | 25280 |  |  | 25280 | 0 | 0
7 | รถเข็นทำแผล | 44084 | 44084 |  |  | 42800 | 1284 | 1284
8 | ตู้อบลมร้อน | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 0 | 0
9 | เครื่องดูดควัน | 331700 | 331700 |  |  | 276000 | 55700 | 55700
10 | เครื่องซีลซอง | 23100 | 23100 |  |  | 23100 | 0 | 0
11 | ระบบโสตทัศนูปกรณ์ | 315650 | 315650 |  |  | 310000 | 5650 | 5650
12 | เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ | 13803 | 13803 |  | 13803
13 | เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท | 240000 | 240000 |  | 240000
14 | ตู้บ่มเพาะเชื้อ | 110000 | 110000 |  |  | 108800 | 1200 | 1200
15 | เครื่องบ่มเพาะเชื้อบรรยากาศ | 342400 | 342400 |  |  | 340260 | 2140 | 2140
16 | เครื่องดูดจ่ายสารแบบหลายช่อง | 51000 | 51000 |  |  | 50000 | 1000 | 1000
17 | ตู้ชีวนิรภัย | 326800 | 326800 |  |  | 316800 | 10000 | 10000
18 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ | 170000 | 170000 |  | 170000
19 | ปรับปรุงห้อง Vet Pet Shop และอาคาร Emer | 152400 | 150000 |  | 152400
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | 27508345 | 19394194 | 8113695 | 10461000 | 8822000 | 111650 | 111210
1 | ชุดโต๊ะปฏิบัติการพร้อมหุ่นและศรีษะ | 3800000 | 3800000 |  |  | 3724000 | 76000 | 76000
2 | กล้องจุลทรรศน์ | 489600 | 489600 |  |  | 488000 | 1600 | 1600
3 | เครื่องวัดและตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสาร | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 0 | 0
4 | อุปกรณ์ในการเรียน Active Learning | 2379050 | 2378610 |  |  | 2350000 | 29050 | 28610
5 | ตู้แช่เยือกแข็งจัดเก็บเซลล์และเนื้อเยื่อ | 960000 | 960000 |  |  | 955000 | 5000 | 5000
6 | เครื่องแสดงการสบฟันชนิดปรับได้ | 650000 | 650000 |  |  | 650000 | 0 | 0
7 | เครื่องวัดการดูดกลืนแสง | 225000 | 225000 |  |  | 225000 | 0 | 0
8 | ยูนิตทำฟัน | 5200000 | 5199984 |  | 5200000
9 | แบบจำลองฟันทั้งปากพร้อมฟัน 28 ซี่ | 180000 | 180000 |  |  | 180000 | 0 | 0
10 | ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม | 130000 | 130000 |  | 130000
11 | ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมและโปรตีน | 250000 | 250000 |  | 250000
12 | เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท | 321000 | 321000 |  | 321000
13 | เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ | 980000 | 980000 |  | 980000
14 | ชุดเครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปาก | 440000 | 440000 |  | 440000
15 | ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูล | 640000 | 640000 |  | 640000
16 | ชุดเครื่องถ่ายภาพแสงเอกซเรย์กะโหลกศีรษะ | 2500000 | 2500000 |  | 2500000
17 | เครื่องตัดแต่งปูน | 116000 | - | 116000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
18 | เครื่องซักและอบผ้า | 250000 | - | 250000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
19 | ลิฟท์ | 3000000 | - | 3000000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
20 | รายการอิเลคโทรดสำหรับตรวจจับปริมาณฟลูออไรด์ | 440000 | - | 440000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
21 | เครื่องอบลมร้อน | 180000 | - | 180000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
22 | เครื่องแสดงการสบฟันชนิดปรับได้บางส่วน | 480000 | - | 480000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
23 | เครื่องทดสอบประเมินสมบัติวัสดุ | 1000000 | - | 1000000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
24 | เครื่องล้างปิเปตความถี่สูง | 110000 | - | 110000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
25 | ชุดเครื่องถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ | 835000 | - | 835000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
26 | กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ | 650000 | - | 650000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
27 | ตู้บ่มเชื้อ | 130000 | - | 130000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
28 | เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ | 220000 | - | 220000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
29 | ตู้เก็บสารเคมีชนิดกัดกร่อน | 76505 | - | 76505 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
30 | ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ | 44940 | - | 44940 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
31 | ชุดตู้ดูดควัน | 176550 | - | 176550 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
32 | เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็คโทรนิค ทศนิยม 2 ตำแหน่ง | 30000 | - | 30000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
33 | กล้องถ่ายภาพ | 100000 | - | 100000 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
34 | แท็บเล็ตนักศึกษา | 274700 | - | 274700 |  |  |  |  | ส่งภายในเดือนกรกฏาคม
ศูนย์การแพทย์ฯ (แพทย์แผนไทยประยุกต์) |  | 917494 | 506833 | 0 | 0 | 538032 | 379462 | -31199
1 | คอมพิวเตอร์ | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | จัดซื้อรายการอื่น
2 | ตู้จ่ายยา | 13900 |  |  |  |  | 13900 |  | ยกเลิก
3 | เก้าอี้นั่งรอ | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | ยกเลิก
4 | ทีวี 32 นิ้ว แสดงคิว | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | ยกเลิก
5 | โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ | 6500 |  |  |  |  | 6500 |  | ยกเลิก
6 | หม้อต้ม | 5000 | 2000 |  |  | 2000 | 3000 | 0
7 | เก้าอี้ไม้ | 3600 |  |  |  |  | 3600 |  | ยกเลิก
8 | เก้าอี้สำหรับนั่งถ่าน | 1600 | 1600 |  |  | 1600 |  | 0
9 | หม้อนึ่ง | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0
10 | เตียงนวด 3.5 ฟุต | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | ยกเลิก
11 | ตู้ล็อกเกอร์ | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | ยกเลิก
12 | เตียงตรวจร่างกาย | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | ยกเลิก
13 | เก้าอี้ | 15000 | 5400 |  |  | 5400 | 9600 | 0
14 | เครื่องวัดความดันโลหิต | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | ยกเลิก
15 | เครื่องฟังตรวจ | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | ยกเลิก
16 | เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | 8500 |  |  |  |  | 8500 |  | ยกเลิก
17 | ตู้เก็บสมุนไพร | 30000 | 5980 |  |  | 5980 | 24020 | 0
18 | ตู้เย็น | 23000 | 14900 |  |  | 14900 | 8100 | 0
19 | เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง | 14000 | 11000 |  |  | 11000 | 3000 | 0
20 | เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง | 80000 | 74000 |  |  | 74000 | 6000 | 0
21 | เครื่องบด 1100 | 12500 | 12500 |  |  | 12305 | 195 | 195
22 | เครื่องบด 500-700 | 8500 | 8453 |  |  | 8453 | 47 | 0
23 | อัดแคปซูล | 170000 | 80000 |  |  | 80000 | 90000 | 0
24 | ตู้อบลมร้อน | 34000 |  |  |  |  | 34000 |  | ยกเลิก
25 | ปรับปรุงคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 320394 | 289000 |  |  | 320394 | 0 | -31394