## Manday
ลำดับที่ | Description | ศึกษา และรวบรวมรายละเอียดความต้องการจากผู้ร้องขอ และผู้เกี่ยวข้อง | วิเคราะห์และออกแบบระบบ พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Functional Spec และ Program Spec เป็นต้น) | พัฒนาโปรแกรม | ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน | จัดทำคู่มือการใช้ระบบงาน | ชี้แจง หรืออบรมการใช้งานระบบ | เตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคก่อนนำออกใช้จริง | จัดเตรียมและปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับระบบงานที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ | อื่นๆ | รวมทั้งหมด
1 | วิเคราะห์ผลกระทบ | 2 | [8 empty] | 2
2 | แก้ไขโปรแกรม ZHRBNQ020 โดยแก้ไขสำหรับพนักงานที่กลับเข้ากองทุนให้ฟิลด์ ZPFBEG ZPFYEAR ZPFDAY อ่านข้อมูลจากวันที่เข้ากองทุน จาก Ztable | 1 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 5
3 | แก้ไขโปรแกรม ZHRBNR006 โดยแก้ไขสำหรับพนักงานที่กลับเข้ากองทุนให้ฟิลด์เงินสมทบ(ระบบ) เงินสะสม(ระบบ) แสดงค่าให้ถูกต้อง โดยนำเงินสมทบ(ระบบ) เงินสะสม(ระบบ) มาหักลบด้วยจำนวนเงินสะสม สมทบจาก Ztable | 1 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 5
4 | ทำการสร้าง Ztable เพื่อเก็บข้อมูลวันที่กลับมาเข้ากองทุน และจำนวนยอดรวมเงินสะสม สมทบเก่าทั้งหมด (ดูข้อมูล table structure ที่ sheet 'Ztable') |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
5 | ตรวจสอบโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง (แต่ไม่ได้มีการแก้ไข)จำนวน 8 โปรแกรมดังนี้ ZHRPYI005 ZHRBNI001 ZHRBNR001 ZHRBNR002 ZHRBNR003 ZHRBNQ011 ZHRBNQ017 ZHRBNQ018 | - | - | - | 3 | [5 empty] | 3
18

## Ztable
Table Structure
Field name | Key | Initial values | ประเภท | ความยาว
รหัสพนักงาน | Y | Y | NUMC | 8
ครั้งที่ | Y | Y | NUMC | 2
วันที่เข้ากองทุน | Y | Y | DATS | 8
วันที่ออกจากกองทุน | N | N | DATS | 8
จำนวนเงินสะสม | N | N | CURR | 15 | ดึงค่ามาจาก IT9205 บรรทัดสุดท้าย
จำนวนเงินสมทบ | N | N | CURR | 15 | ดึงค่ามาจาก IT9205 บรรทัดสุดท้าย
Example
รหัสพนักงาน | ครั้งที่ | วันที่เข้ากองทุน | วันที่ออกจากกองทุน | จำนวนเงินสะสม | จำนวนเงินสมทบ
12345678 | 1 | 01.08.2016 | 31.12.2016 | 384896.98 | 443792.23
12345678 | 2 | 01.01.2018

## Test case
No. | Test case
1 | สร้างข้อมูลพนักงานใหม่เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2 | สร้างข้อมูลพนักงานปกติที่เป็นสมาชิกกองทุนต่อเนื่อง
3 | สร้างข้อมูลพนักงานที่กลับเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ครั้งที่ 1
4 | สร้างข้อมูลพนักงานที่กลับเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ครั้งที่ 2
5 | สร้างข้อมูลพนักงานที่มีการเปลี่ยนอัตราสะสม สมทบ
6 | LSMW เพื่อโหลดข้อมูลลง Ztable
7 | สร้างข้อมูลลง Ztable ผ่าน SM30
8 | ประมวลผลเงินเดือน
9 | ประมวลโปรแกรม ZHRBNQ017 กรณีพนักงานเข้าใหม่
10 | ประมวลโปรแกรม ZHRPYI005 ส่งไฟล์ให้ bank
11 | ประมวลโปรแกรม ZHRBNI001 เพื่อโหลด text file จาก bank เก็บไว้ที่ IT9205
12 | ตรวจสอบข้อมูล IT9205
13 | ประมวลโปรแกรม ZHRBNR006
14 | ประมวลโปรแกรม ZHRBNR001
15 | ประมวลโปรแกรม ZHRBNR002
16 | ประมวลโปรแกรม ZHRBNR003
17 | ประมวลโปรแกรม ZHRBNQ011
18 | ประมวลโปรแกรม ZHRBNQ017
19 | ประมวลโปรแกรม ZHRBNQ018
20 | ประมวลโปรแกรม ZHRBNQ020

## รายละเอียด
1) | IT0366 | สร้างเรคคอร์ดใหม่ | [7 empty] | PC_PAYRESULT
2) | ประมวลผล PY
386255.98
448775.23
-62519.25
3) | โปรแกรม ZHRBNQ017 ประมวลผลกรณีพนักงานเข้าใหม่
4) | ZHRPYI005 ส่งไฟล์ให้ bank
text file
5) | ZHRBNI001 เพื่อโหลด text file จาก bank เก็บไว้ที่ IT9205
6) | ตรวจสอบข้อมูล IT9205
7) | ZHRBNR006 |  | แก้ไขโปรแกรม ZHRBNR006
8) | ZHRBNR001
9) | ZHRBNR002
10) | ZHRBNR003
01.07.2016 การแสดงรายการไดนามิก 1
ชื่อโปรแกรม |  | ZHRBNR003 | [16 empty] | การไฟฟ้านครหลวง | [16 empty] | เวลา |  | 11:32
ชื่อผู้ใช้ |  | PORNTIWA | [14 empty] | รายงานการเปรียบเทียบจำนวนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับกองทุนบำเหน็จ ณ วันที่ 31.08.2016 | [18 empty] | วันที่ |  | 01.07.2016
ไคลเอนท์ |  | QAS | / | 900 | [31 empty] | หน้า |  | 1 | /@@@@
| หมายเลขพนักงาน |  |  | ชื่อ-ชื่อสกุล | รหัสสายงาน | รหัสฝ่าย | รหัสกอง | รหัสแผนก | ชื่อสายงาน | ชื่อฝ่าย | ชื่อกอง | ชื่อแผนก | วันที่เข้างาน | วันเกษียณอายุ | เงินเดือน | รหัสตำแหน่ง |  | ชื่อตำแหน่ง | สายวิชาชีพ | รหัสระดับ | สายบังคับบัญชา | ระดับเทียม | อายุ (ปป) | อายุ (ววว) | อายุงาน (ปป) | อายุงาน (ววว) | สมทบ (1) | ผปย.สมทบ(2) | สะสม(3) | ผปย.สะสม(4) | ภาษี (1) | ภาษี (1-2) | ภาษี (1-2,4) | ภาษี (1-4) | บำเหน็จ |  | ภาษีบำเหน็จ
| 1894329 |  |  | นาย ชื่อ1894329 สกุล1894329 | 798 | 1187 | 1337 | 3611 | รผป. | ฝบร. | กบส. | รส.3 | 11.12.1990 | 01.10.2027 | 45300 | 20027660 |  | ช่างเทคนิคสายอากาศ 6 (บ.ผสว.80) | สายงานช่างสายอากาศ | 5 |  |  | 49 | 7 | 25 | 264 | 4983 | 3.7 | 1359 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165175.41 |  | 34158.77
11) | ZHRBNQ011
12) | ZHRBNQ017
13) | ZHRBNQ018
14) | ZHRBNQ020 แก้ไขโปรแกรม
จากเดิม ZPFBEG อ่านค่าจากวันที่เริ่มต้น IT366 เรคคอร์ดแรก
ZPFYEAR ,ZPFDAY อ่านค่าจาก วันสิ้นสุดจากหน้า input screen - วันที่เริ่มต้น it366เรคคอร์ดแรก