## Activity (Update)
No. | Module | Type | Effect | Rule/Detail | T-Code | When | Effected Report | DCR | Responsible By | PTN Support | WU
1 | FM | Master | FA | สร้าง FA ใหม่ เพื่อใช้เป็น Master สำหรับการบันทึกรายการในปีถัดไป | FM_FUNCTION - Process Functional Area | ก่อน ต.ค. |  |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 กย.
|  | Master Group | FA Group | สร้าง/แก้ไข FA Group สำหรับการเรียกดูรายงาน | FM_SETS_FUNCTION1 - Create FM_SETS_FUNCTION2 - Change | หลัง ต.ค. ได้ |  |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 กย.
2 | FM | Table Maintenance | FA | เพิ่มค่า FA ใหม่สำหรับแสดงรายงาน | SM30 , Table : ZTFM0001 | หลัง ต.ค. ได้ | - ZFMF001 - ZFMR001 - ZFMR007 - ZFMR011 - ZFMR020 |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 กย.
|  |  | FA | เพิ่มค่าใน Table Mapping FA Detail | ZFMF001 , Table : ZTFMFUNCAREA DETAIL (FA Valid เพื่อออกรายงาน ZFMF001) | หลัง ต.ค. ได้ | ZFMF001 |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 กย.
|  |  | FA & FA Group | เพิ่ม/แก้ไข ค่า FA ใหม่สำหรับแสดงรายงาน | ZFMR004 (ตารางเงื่อนไขในการดึงข้อมูลและแสดงรายงาน) | หลัง ต.ค. ได้ | ZFMR004 |  | WU-IT | Bell | หลังปิดงวดบัญชีปี 65
|  |  | FA & FA Group | เพิ่ม/แก้ไข ค่า FA ใหม่สำหรับแสดงรายงาน | SM30 , Table : ZTFM0007 | หลัง ต.ค. ได้ | ZFMR020 |  | WU-IT | Bell | หลังปิดงวดบัญชีปี 65
|  |  | FA | เพิ่ม Mapping Fund กับ FA สำหรับแสดงรายงาน | SM30 , Table : ZTFM0020 | หลัง ต.ค. ได้ | - ZCOR007 - ZFMR010 |  | WU-IT | Bell | หลังปิดงวดบัญชีปี 65
|  |  | FA | แก้ไข Mapping Mat Type กับ FA สำหรับการบันทึกรายการเบิกของ (ขา Inv) | SM30 , Table : ZTFM0021 | ก่อน ต.ค. | MIGO |  | WU-IT | Bell | หลังปิดงวดคลังปี 65
3 | FM | Configure | FMDERIVE | 22. Assigned FA FC Fund for GL (บางรายการที่ต้องการให้ Default) | FMDERIVE | ก่อน ต.ค. |  |  | WU-IT | Bell | 1. 1 ตค. ไม่แก้ rule ปีงบใหม่ ถ้าบันทึก ผังที่อยู่ใน rule 22,48 ก็ให้บันทึกไป 2. 15 ตค. ปิดปีงบ 65 3. 16 ตค. ไม่ให้ user อื่นเข้าทำงาน แล้วทำการกลับรายการ ที่เกิดใน ข้อ 1 4. set rule 22,48 ให้เป็น FA ตัวใหม่ 5. บันทึก รายการในข้อ 3 ใหม่
|  |  |  | 48. Assigned FA for GL (บางรายการที่ต้องการให้ Default) | FMDERIVE | ก่อน ต.ค. |  |  | WU-IT | Bell | 1. 1 ตค. ไม่แก้ rule ปีงบใหม่ ถ้าบันทึก ผังที่อยู่ใน rule 22,48 ก็ให้บันทึกไป 2. 15 ตค. ปิดปีงบ 65 3. 16 ตค. ไม่ให้ user อื่นเข้าทำงาน แล้วทำการกลับรายการ ที่เกิดใน ข้อ 1 4. set rule 22,48 ให้เป็น FA ตัวใหม่ 5. บันทึก รายการในข้อ 3 ใหม่
|  |  |  | 50. Pool ค่าใช้จ่าย FA Pool | FMDERIVE | ก่อน ต.ค. |  |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 ต.ค.
|  |  | Check Budget Pool Cost | Define Derivation Strategy for Control Objects | SPRO | ก่อน ต.ค. |  |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 ต.ค.
4 | FM | Transaction | Planning & Budgeting | งบปีถัดไปต้องระบุที่ FA ใหม่ 1. ส่วนแผนและงบประมาณ 2. ตัวชี้วัด 3. แผนครุภัณฑ์ (IO) | - FMPLCPD - KP46 - KPF6 | ก่อน ต.ค. |  |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 กย. (ส่วนแผนทำ 1,2)
5 | MM | Transaction | Budget | 1. PO ที่ GR แล้วให้ทำ IR ให้ครบ (Status GR คงค้างต้องไม่มี) | MIRO | ก่อน ต.ค. | FMJ2 |  | WU-IT | Elle | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 2. Open PO (PO ที่ยังไม่มี GR หรือ PO ที่ GR ไปบางส่วน) | ME22N, ME29N (ถอย Release ก่อนแก้) | ก่อน ต.ค. | FMJ2 |  | WU-IT | Kang | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 2.1. ทำการติ๊กปุ่ม Final Invoice แล้วเปิด PO ใบใหม่ด้วย FA ใหม่ เท่ากับจำนวนที่ค้างอยู่ *การติ๊ก Final invoice PR จะสิ้นสุดตาม PO | ***Option นี้จะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการทุกอย่าง และทำ PO ใบใหม่โดยไม่ Reference PR ใบเดิม (เลข PO และ FA ใหม่) | [5 empty] | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 2.2. ทำการ แก้ไข Qty ใน PO เก่า ให้เท่ากับ Qty ที่ GR แล้วเพื่อให้ Open PO Qty คืนกลับ PR เข้าสู่ process PR โดยนำยอด PR ที่ถูกคืนไปเปิด PO ใบใหม่ > อันนี้กระทบกับ PO ที่เคยเปิดไปตอนสร้าง PO ใหม่ต้องระบุข้อมูล Reference PO เดิมเพื่ออ้างอิงตอน Vendor มาส่งสินค้า หรือเพิ่ม item ใหม่ใน PO ใบเดิม ใช้เลข PO เดิม (ทำข้อ 3.1 ก่อน) | แนะนำให้ใช้เลข PR PO เดิม (เพิ่ม item ใหม่) | [5 empty] | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 3. Open PR (PR ที่ยังไม่เปิด PO หรือ PR ที่เปิด PO ไปแล้วบางส่วน) | ME52N, ME54N | ก่อน ต.ค. | FMJ2 |  | WU-IT | Kang | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 3.1. ให้ทำการติ๊ก Closed ตรงปริมาณแล้วเปิด PR ใหม่หรือเพิ่ม item ใหม่ด้วยประมาณที่เหลือ | ***แก้ PR แล้วไปแก้ PO | [5 empty] | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 3.2. แก้ไข FA เป็น FA ใหม่ | หากแก้ที่ item เดิม งบจะเพี้ยน | [5 empty] | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
6 | FM | Carry Forward | Budget | งบที่ใช้ไม่หมดและต้องยกงบคงเหลือในส่วนของแผน ต้องโอนไปยัง FA ใหม่ก่อนโดยเป็น FA13 หลัก | FMMPCOVRN | หลัง ต.ค. ตาม Step การปิดสิ้นปี |  |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 8 ตค. - 10 ตค.
|  |  |  | กันเหลื่อม PRPO | FMJ2 | หลัง ต.ค. ตาม Step การปิดสิ้นปี |  |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 8 ตค. - 10 ตค.
7 | CO | Table Maintenance | FA | แก้ไขค่า FA ใหม่สำหรับแสดงรายงาน | ZCOR005 (ตารางค่าใช้จ่ายกองทุน) | หลัง ต.ค. ได้ | ZCOR005 |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 พย.
|  |  | ZCOR007 | แก้การ Mapping FC & FA สำหรับแสดงรายงาน | SM30 , Table : ZTCO0007 | หลัง ต.ค. ได้ | ZCOR007 |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 พย.
8 | CO | Report | ZCOR004, ZCOR005 | แก้ไขการ Sort FA สำหรับแสดงรายงาน โดยเปิดเป็น DCR-PTN | ZCOR004, ZCOR005 | หลัง ต.ค. ได้ | ZCOR004, ZCOR005 | X | Bell | Bell | เริ่มทำ 1 พย.
9 | AA | Master | Asset Master | แก้ไขข้อมูล FA ที่กำหนดใน Asset Master ด้วย LSMW *** การแก้ไขจะไม่มีการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมจาก FA เดิมไป FA ใหม่ การบันทึกรายการสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาหลังจากแก้ไข FA แล้ว จะบันทึกลง FA ใหม่ | AS02 | หลังประมวลผลค่าเสื่อมราคาปีเดิม ต้องมีช่วงFreeze Period เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบันทึกรายการในปีใหม่ | Asset Master |  | WU-IT | Mint | WU_IT จัดเตรียม LSMW และแก้ไขข้อมูล หลังปิดงวดบัญชีปี 65 หลังประมวลผลค่าเสื่อมราคาปีเดิม ต้องมีช่วงFreeze Period เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบันทึกรายการในปีใหม่
10 | AA | Master | Asset Master | จัดทำ Validation ไม่อนุญาตให้ระบุ FA เก่าใน Asset Master ยกเว้น SAP User ที่กำหนด (ต้องยกเว้น user IT ที่ดำเนินการในข้อ 9 ไว้ด้วย) โดยเปิดเป็น DCR-PTN | AS01, AS02 | ก่อน ต.ค. | Asset Master | X | Mint | Mint | WU เป็นผู้กำหนดผู้ใช้งาน ที่จะอนญาตให้ดำเนินการใน FA เดิมได้
11 | GL | Transaction | GL | จัดทำ Validation ไม่อนุญาตให้บันทึกรายการบัญชีใดๆ โดยระบุ FA เก่า ที่มี posting Date ตั้งแต่ 1 ตค 66 ยกเว้น SAP User ที่กำหนด โดยเปิดเป็น DCR-PTN | FB01 (ALL GL Transaction) | ก่อน ต.ค. | ALL GL Transaction | X | Mint | Mint | WU เป็นผู้กำหนดผู้ใช้งาน ที่จะอนญาตให้ดำเนินการใน FA เดิมได้
12 | GL | Report | ZGLE003 | กรณีต้องการเรียกดูรายงานย้อนหลังได้ โปรแกรมรับรู้รายได้จากทรัพย์สินบริจาค โดยเปิดเป็น DCR-PTN แก้ไขรายงานให้อ่าน FA ตามช่วงเวลา เพื่อให้เมื่อประมวลผลรายงานย้อนหลัง สามารถแสดงข้อมูล FA เดิมได้ เนื่องจากรายงานจะแสดง FA ล่าสุด ***กรณีไม่ต้องการเรียกดูรายงานย้อนหลัง จะไม่กระทบในส่วนนี้ | ZGLE003 | ก่อนการปิดบัญชี งวดแรก | ZGLE003 | X | Mint | Mint | แก้ไขรายงานให้เสร็จก่อน 1 พย.
13 | MM | Transaction | PR | ทำ User exit เพื่อ Lock ไม่ให้มีการระบุ FA เก่า หลังตั้งแต่ ต.ค. โดยเปิดเป็น DCR-PTN | ME51N, ME52N, ME54N | ก่อน ต.ค. | FMJ2 | X | Kang | Kang
14 | MM | Transaction | PO | ทำ User exit เพื่อ Lock ไม่ให้มีการระบุ FA เก่า หลังตั้งแต่ ต.ค. โดยเปิดเป็น DCR-PTN | ME21N, ME22N, ME29N | ก่อน ต.ค. | FMJ2 | X | Kang | Kang

## Manday
Module | Manday
FM | 2.5
CO | 1
MM | 2
AA | 0.5
GL | 1
Sum | 7

## Activity (เดิม)
No. | Module | Type | Effect | Rule/Detail | T-Code | When | Effected Report | Responsible By | PTN Support | WU
1 | FM | Master | FA | สร้าง FA ใหม่ เพื่อใช้เป็น Master สำหรับการบันทึกรายการในปีถัดไป | FM_FUNCTION - Process Functional Area | ก่อน ต.ค. |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 กย.
|  | Master Group | FA Group | สร้าง/แก้ไข FA Group สำหรับการเรียกดูรายงาน | FM_SETS_FUNCTION1 - Create FM_SETS_FUNCTION2 - Change | หลัง ต.ค. ได้ |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 กย.
2 | FM | Table Maintenance | FA | เพิ่มค่า FA ใหม่สำหรับแสดงรายงาน | SM30 , Table : ZTFM0001 | หลัง ต.ค. ได้ | - ZFMF001 - ZFMR001 - ZFMR007 - ZFMR011 - ZFMR020 | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 กย.
|  |  | FA | เพิ่มค่าใน Table Mapping FA Detail | ZFMF001 , Table : ZTFMFUNCAREA DETAIL (FA Valid เพื่อออกรายงาน ZFMF001) | หลัง ต.ค. ได้ | ZFMF001 | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 กย.
|  |  | FA & FA Group | เพิ่ม/แก้ไข ค่า FA ใหม่สำหรับแสดงรายงาน | ZFMR004 (ตารางเงื่อนไขในการดึงข้อมูลและแสดงรายงาน) | หลัง ต.ค. ได้ | ZFMR004 | WU-IT | Bell | หลังปิดงวดบัญชีปี 65
|  |  | FA & FA Group | เพิ่ม/แก้ไข ค่า FA ใหม่สำหรับแสดงรายงาน | SM30 , Table : ZTFM0007 | หลัง ต.ค. ได้ | ZFMR020 | WU-IT | Bell | หลังปิดงวดบัญชีปี 65
|  |  | FA | เพิ่ม Mapping Fund กับ FA สำหรับแสดงรายงาน | SM30 , Table : ZTFM0020 | หลัง ต.ค. ได้ | - ZCOR007 - ZFMR010 | WU-IT | Bell | หลังปิดงวดบัญชีปี 65
|  |  | FA | แก้ไข Mapping Mat Type กับ FA สำหรับการบันทึกรายการเบิกของ (ขา Inv) | SM30 , Table : ZTFM0021 | ก่อน ต.ค. | MIGO | WU-IT | Bell | หลังปิดงวดคลังปี 65
3 | FM | Configure | FMDERIVE | 22. Assigned FA FC Fund for GL (บางรายการที่ต้องการให้ Default) | FMDERIVE | ก่อน ต.ค. |  | WU-IT | Bell | หลังปิดงวดบัญชีปี 65 และปิดระบบ 5 วัน หลังแก้ไข Config แล้ว จึงจะบันทึกรายการปี 66 ได้
|  |  |  | 48. Assigned FA for GL (บางรายการที่ต้องการให้ Default) | FMDERIVE | ก่อน ต.ค. |  | WU-IT | Bell | หลังปิดงวดบัญชีปี 65 และปิดระบบ 5 วัน หลังแก้ไข Config แล้ว จึงจะบันทึกรายการปี 66 ได้
|  |  |  | 50. Pool ค่าใช้จ่าย FA Pool | FMDERIVE | ก่อน ต.ค. |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 ต.ค.
|  |  | Check Budget Pool Cost | Define Derivation Strategy for Control Objects | SPRO | ก่อน ต.ค. |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 ต.ค.
4 | FM | Transaction | Planning & Budgeting | งบปีถัดไปต้องระบุที่ FA ใหม่ 1. ส่วนแผนและงบประมาณ 2. ตัวชี้วัด 3. แผนครุภัณฑ์ (IO) | - FMPLCPD - KP46 - KPF6 | ก่อน ต.ค. |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 กย. (ส่วนแผนทำ 1,2)
5 | MM | Transaction | Budget | 1. PO ที่ GR แล้วให้ทำ IR ให้ครบ (Status GR คงค้างต้องไม่มี) | MIRO | ก่อน ต.ค. | FMJ2 | WU-IT | Elle | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 2. Open PO (PO ที่ยังไม่มี GR หรือ PO ที่ GR ไปบางส่วน) | ME22N, ME29N (ถอย Release ก่อนแก้) | ก่อน ต.ค. | FMJ2 | WU-IT | Kang | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 2.1. ทำการติ๊กปุ่ม Final Invoice แล้วเปิด PO ใบใหม่ด้วย FA ใหม่ เท่ากับจำนวนที่ค้างอยู่ *การติ๊ก Final invoice PR จะสิ้นสุดตาม PO | ***Option นี้จะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการทุกอย่าง และทำ PO ใบใหม่โดยไม่ Reference PR ใบเดิม (เลข PO และ FA ใหม่) |  |  |  |  | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 2.2. ทำการ แก้ไข Qty ใน PO เก่า ให้เท่ากับ Qty ที่ GR แล้วเพื่อให้ Open PO Qty คืนกลับ PR เข้าสู่ process PR โดยนำยอด PR ที่ถูกคืนไปเปิด PO ใบใหม่ > อันนี้กระทบกับ PO ที่เคยเปิดไปตอนสร้าง PO ใหม่ต้องระบุข้อมูล Reference PO เดิมเพื่ออ้างอิงตอน Vendor มาส่งสินค้า หรือเพิ่ม item ใหม่ใน PO ใบเดิม ใช้เลข PO เดิม (ทำข้อ 3.1 ก่อน) | แนะนำให้ใช้เลข PR PO เดิม (เพิ่ม item ใหม่) |  |  |  |  | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 3. Open PR (PR ที่ยังไม่เปิด PO หรือ PR ที่เปิด PO ไปแล้วบางส่วน) | ME52N, ME54N | ก่อน ต.ค. | FMJ2 | WU-IT | Kang | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 3.1. ให้ทำการติ๊ก Closed ตรงปริมาณแล้วเปิด PR ใหม่หรือเพิ่ม item ใหม่ด้วยประมาณที่เหลือ | ***แก้ PR แล้วไปแก้ PO |  |  |  |  | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
|  |  |  | 3.2. แก้ไข FA เป็น FA ใหม่ | หากแก้ที่ item เดิม งบจะเพี้ยน |  |  |  |  | เริ่มทำ 1 ตค. - 7 ตค
6 | FM | Carry Forward | Budget | งบที่ใช้ไม่หมดและต้องยกงบคงเหลือในส่วนของแผน ต้องโอนไปยัง FA ใหม่ก่อนโดยเป็น FA13 หลัก | FMMPCOVRN | หลัง ต.ค. ตาม Step การปิดสิ้นปี |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 8 ตค. - 10 ตค.
|  |  |  | กันเหลื่อม PRPO | FMJ2 | หลัง ต.ค. ตาม Step การปิดสิ้นปี |  | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 8 ตค. - 10 ตค.
7 | CO | Table Maintenance | FA | แก้ไขค่า FA ใหม่สำหรับแสดงรายงาน | ZCOR005 (ตารางค่าใช้จ่ายกองทุน) | หลัง ต.ค. ได้ | ZCOR005 | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 พย.
|  |  | ZCOR007 | แก้การ Mapping FC & FA สำหรับแสดงรายงาน | SM30 , Table : ZTCO0007 | หลัง ต.ค. ได้ | ZCOR007 | WU-IT | Bell | เริ่มทำ 1 พย.
8 | CO | Report | ZCOR004, ZCOR005 | แก้ไขการ Sort FA สำหรับแสดงรายงาน โดยเปิดเป็น DCR-PTN | ZCOR004, ZCOR005 | หลัง ต.ค. ได้ | ZCOR004, ZCOR005 | WU-IT DCR-PTN | Bell | เริ่มทำ 1 พย.
9 | AA | Master | Asset Master | แก้ไขข้อมูล FA ที่กำหนดใน Asset Master *** การแก้ไขจะไม่มีการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมจาก FA เดิมไป FA ใหม่ การบันทึกรายการสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาหลังจากแก้ไข FA แล้ว จะบันทึกลง FA ใหม่ | AS02 | หลังประมวลผลค่าเสื่อมราคาปีเดิม ต้องมีช่วงFreeze Period เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบันทึกรายการในปีใหม่ |  | WU-IT | Mint | หลังปิดงวดบัญชีปี 65 หลังประมวลผลค่าเสื่อมราคาปีเดิม ต้องมีช่วงFreeze Period เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบันทึกรายการในปีใหม่
10 | AA | Report | ZAAR010 | กรณีต้องการเรียกดูรายงานย้อนหลังได้ แก้ไขรายงานให้อ่าน FA ตามช่วงเวลา โดยเปิดเป็น DCR-PTN เพื่อให้เมื่อประมวลผลรายงานย้อนหลัง สามารถแสดงข้อมูล FA เดิมได้ เนื่องจากรายงานจะแสดง FA ล่าสุด ***กรณีไม่ต้องการเรียกดูรายงานย้อนหลัง จะไม่กระทบในส่วนนี้ | ZAAR010 |  | ZAAR010 | WU-IT DCR-PTN | Mint | ไม่ต้องแก้
11 | GL | Report | ZGLE003 | กรณีต้องการเรียกดูรายงานย้อนหลังได้ โปรแกรมรับรู้รายได้จากทรัพย์สินบริจาค โดยเปิดเป็น DCR-PTN แก้ไขรายงานให้อ่าน FA ตามช่วงเวลา เพื่อให้เมื่อประมวลผลรายงานย้อนหลัง สามารถแสดงข้อมูล FA เดิมได้ เนื่องจากรายงานจะแสดง FA ล่าสุด ***กรณีไม่ต้องการเรียกดูรายงานย้อนหลัง จะไม่กระทบในส่วนนี้ | ZGLE003 | ก่อนการปิดบัญชี งวดแรก | ZGLE003 | WU-IT DCR-PTN | Mint | แก้ไขรายงานให้เสร็จก่อน 1 พย.
12 | GL | Report |  | ข้อควรทราบ รายงานแสดงมูลค่าบัญชีต่างๆ และรายงานงบการเงิน ทั้ง Standard และ Zprogram ตามการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น 1) ข้อมูลเดิม จะแสดงในรายงานเมื่อระบุ FA เดิม 2) ข้อมูลใหม่ จะแสดงในรายงานเมื่อระบุ FA ใหม่ | ZGLR001, ZGLR004, FBL3H, FAGLL03, FAGLB03 |  |  | WU-IT | Mint
13 | GL,CM,AP | Transaction |  | กรณีที่ Lock FA ไม่ให้บันทึกได้อีกตั้งแต่ 1 ตค. ปรับปรุงรายการคงค้างที่เป็น Open Item Management ที่บันทึกด้วย FA เดิม ไปยัง FA ใหม่ เช่น เจ้าหนี้คงค้าง ลูกหนี้คงค้าง บัญชีธนาคาร Stock ต่างๆ เป็นต้น ***กรณีที่ไม่ Lock FA จะไม่กระทบในส่วนนี้ | F-02, F-43, F-51, F-03 | ต้องมีช่วงFreeze Period เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบันทึกรายการในปีใหม่ |  | WU-IT | Mint, Kung, Jan | ปิดระบบ ให้ใช้ได้เฉพาะ user การเงิน 3- 8 ตค. //รอพี่พงศ์ประสานงาน เพื่อนัดคุย FI-พี่ขวัญ เพิ่มเติม
14 | GL | Transaction |  | ไม่สามารถกลับรายการที่บันทึกด้วย FA เดิมได้ เนื่องจาก FA เดิม Lock |  |  |  | WU-IT | Mint | Lock FA เมื่อปิด Period 12 ทำ deriverule เพิ่มให้ user ที่กำหนดทำได้ //ไม่สามารถทำได้ แนะนำให้ IT ใช้วิธีเปิด-ปิด FA
15 | GL, AA | Transaction |  | กรณีที่ต้องการดูงบดุลตาม FA โอนสินทรัพย์เดิมไปยังสินทรัพย์ใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมสะสมไปยัง FA ใหม่ ***กรณีที่ไม่ดูงบดุลตาม FA จะไม่กระทบในส่วนนี้ | ABUMN | หลังประมวลผลค่าเสื่อมราคาปีเดิม ต้องมีช่วงFreeze Period เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบันทึกรายการในปีใหม่ |  | WU-IT | Mint | ทำตอน 3 - 8 ตค.? //รอพี่พงศ์ประสานงาน เพื่อนัดคุย FI-พี่ขวัญ เพิ่มเติม
16 | GL | Transaction |  | กรณีที่ต้องการดูงบดุลตาม FA ปรับปรุงรายการบัญชีงบดุลทั้งหมด จาก FA เดิม ไปยัง FA ใหม่ ***กรณีที่ไม่ดูงบดุลตาม FA จะไม่กระทบในส่วนนี้ | F-02 | ต้องมีช่วงFreeze Period เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบันทึกรายการในปีใหม่ |  | WU-IT | Mint | ทำตอน 3 - 8 ตค.? //รอพี่พงศ์ประสานงาน เพื่อนัดคุย FI-พี่ขวัญ เพิ่มเติม